## Kế hoạch
Kế hoạch làm việc nhóm
Nhóm: 10
Ngày bắt đầu - Start time : 12/09/2024
Ngày kết thúc - End date:
Thành viên nhóm - Team members: Hoàng Duy Minh, Hoàng Bá Minh, Phạm Quang Mạnh, Đặng Hữu Đức Mạnh.
# | Công việc - Task | Ngày bắt đầu dự kiến - Start date | Ngày bắt đầu dự kiến thực tế - Actual start date | Ngày kết thúc dự kiến - Target date | Ngày kết thúc thực tế - Actual end date | Trạng thái - Status ( On-go / Done / Late / Pending ) | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Khảo sát sơ bộ hệ thống | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 17/09/2024 | 17/09/2024 | Done | Cả nhóm | Done
2 | Khảo sát chi tiết hệ thống | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 17/09/2024 | 17/09/2024 | Done | Cả nhóm | Done
3 | Tổng hợp phần mở đầu của đề tài | 17/09/2024 | 17/09/2024 | 25/09/2024 | 25/09/2024 | Done | Hoàng Duy Minh | Done
4 | Hoàn thành phần 1.1 chương I | 26/09/2024 | 26/09/2024 | 2024-03-10 | 2024-03-10 | Done | Hoàng Bá Minh | Done
5 | Hoàn thành mục 1,2 và 1.3 | 2024-04-10 | 2024-04-10 | 2024-11-10 | 2024-11-10 | Done | Hoàng Bá Minh | Done
6 | Hoàn thành phần 2.1 chương II | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 19/10/2024 | 19/10/2024 | Done | Hoàng Duy Minh | Done
7+8 | Hoàn thành phần 2.2 chương II | 20/10/2024 | 20/10/2024 | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Done | Cả nhóm | Done
9 | Hoàn thành phần 2.3 chương II | 2024-02-11 | 2024-02-11 | 2024-08-11 | 2024-08-11 | Done | Cả nhóm | Done
10 | Hoàn thành phần 2.4 của chương II | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 16/11/2024 | 16/11/2024 | Done | Phạm Quang Mạnh | Done
11 | Hoàn thành phần 2.5 và rà xoát tổng kết chương II | 17/11/2024 | 17/11/2024 | 22/11/2024 | 20/11/2024 | Done | Phạm Quang Mạnh | Done