## Sheet1
Biên bản họp , làm việc nhóm
Nhóm: 10
Thời gian - time: 1/12/2024
Địa điểm - location: Zoom
Người chủ trì cuộc họp - chair meeting: Hoàng Bá Minh
Thành viên tham dự - Participants : Đặng Hữu Đức Mạnh, Phạm Quang Mạnh, Hoàng Bá Minh, Hoàng Duy Minh
# | Thành viên | Đúng giờ - On time | Muộn - Late | Vắng - Absent | Ghi chú
1 | Đặng Hữu Đức Mạnh | V |  |  | Done
2 | Phạm Quang Mạnh | V |  |  | Done
3 | Hoàng Bá Minh | V |  |  | Done
4 | Hoàng Duy Minh | V |  |  | Done
Chương trình họp - Meeting agenda
s | Mục nội dung - Item | Người trình bày - Owner(s) | Thời gian - Times | Ghi chú , trao đổi - Note
1 | 3.2.1. Sơ Đồ toàn bộ hệ thống mạng trong Packet Tracer 3.2.2. Cấu hình Router | Phạm Quang Mạnh + Hoàng Bá Minh | 15p | Done
2 | 3.2.3. Cài đặt Sever 3.2.4. Thiết lập địa chỉ IP cho các máy Client bằng DHCP 3.2.5. Thiết lập địa chỉ IP cho các máy In | Đặng Hữu Đức Mạnh + Hoàng Duy Minh | 15p | Done
Đóng góp nhóm - Team contribution
# | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
1 | Đặng Hữu Đức Mạnh | 1 | 2 | 2
2 | Phạm Quang Mạnh | 1 | 2 | 2
3 | Hoàng Bá Minh | 3 | 2 | 3
4 | Hoàng Duy Minh | 1 | 1 | 1
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
1 | 4 | 0 | 0 | 0